- SYNDICAT D’ÉTUDES  VELIB’METROPOLE

Annexe n° 1 au programme fonctionnel DEFINITIF clauses administratives

- PÉNALITES

Numéro de la consultation	2016V12005830

Intitulé de la consultation	Marché de vélos en libre-service – Vélib

Procédure de passation	Dialogue compétitif

- La présente annexe déroge à l’article 14 du CCAG-FCS relatif.

Les pénalités sont appliquées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable, hormis les pénalités liées aux indicateurs terrains. Les pénalités sont cumulables. Aucune pénalité ne sera appliquée au titulaire en cas d’aléas ne relevant pas du fait du titulaire, notamment en cas d’intempéries ou de retard dus au pouvoir adjudicateur.

Le barème des pénalités applicables est défini dans le tableau suivant :

| Niveau 1 | 100 € HT |
| --- | --- |
| Niveau 2 | 500 € HT |
| Niveau 3 | 1 000 € HT |
| Niveau 4 | 2 000 € HT |
| Niveau 5 | 5 000 € HT |
| Niveau 6 | 20 000 € HT |
| Niveau 7 | 50 000 € HT |
| Niveau 8 | 1 000 000 € HT |

| Articles | Pénalités | Unité |  |  |  | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pénalités de retard dans la mise en service tel que prévu au forfait et au BPU pour commandes jusqu’au 30 juin 2017 |  |  |  |  |  |  |
| mémoire technique | État au 1er jour de chaque mois à partir du 1er janvier 2018 |  |  |  |  |  |
|  | Non-respect du nombre de vélo-stations opérationnelles Jusqu’à 200 stations manquantes | par vélo-station manquante |  |  |  | 5 |
|  | Non-respect du nombre de vélo-stations opérationnelles Au-delà de 200 stations manquantes | forfait |  |  |  | 8 |
| Pénalités de retard dans la mise en service des stations commandées dans le cadre du BPU (après le 30 juin 2017) |  |  |  |  |  |  |
| PFA | Non-respect du nombre de vélo-stations opérationnelles | par vélo-station manquante et par semaine de retard |  |  |  | 2 |
| Indisponibilité du service au cours de la phase d’exploitation |  |  |  |  |  |  |
| PFT | Indisponibilité du service | par jour calendaire d’indisponibilité |  |  |  | 7 |
| Pénalités de retard dans le fonctionnement du service |  |  |  |  |  |  |
| Phase exploitation |  |  |  |  |  |  |
| PFA | Retard de la remise en état des vélos-stations suite au vandalisme et dégradations accidentelles | par jour ouvré de retard et par vélo-station |  |  |  | 2 |
| PFT | Retard dans la certification du centre d’appel du centre relation clients (CRC) – constat via le bilan annuel d’activité | par année de retard |  |  |  | 7 |
| PFT | Retard dans la certification des données informatiques | par jour ouvré de retard |  |  |  | 2 |
| 8.4 du PFT | Retard dans la mise en œuvre des séances plénières de formation à la prise en main et à l’utilisation de l’outil de reporting | par jour ouvré de retard |  |  |  | 2 |
| Phase dépose |  |  |  |  |  |  |
| PFA | Retard dans la dépose des installations et la remise en état des sols en fin de contrat | par jour ouvré de retard et par vélo-station |  |  |  | 3 |
| Pénalités liées à la qualité d’exécution |  |  |  |  |  |  |
| Phase travaux |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 du PFT | Non-respect du « protocole de bonne tenue des chantiers à Paris » |  | par avertissement |  |  | 2 |
|  |  |  | par injonction |  |  | 3 |
| Phase exploitation |  |  |  |  |  |  |
| 2 du PFT | Non-respect du nombre moyen mensuel minimum de vélos disponibles |  | par mois et par vélo manquant |  |  | 1 |
| 2 du PFT | Non-respect du % de VAE disponibles |  | par mois et par point de pourcentage en dessous du seuil de conformité |  |  | 6 |
| 8.2.1 du PFT | Non-respect du critère 1A : disponibilité des vélos Non-respect du critère 1B : disponibilité des places |  | Par mois pour chacun des niveaux et par point de pourcentage d’écart entre l’indicateur en moyenne mensuelle et le seuil de conformité |  |  | 5 |
| 8.2.1 du PFT | Non-respect du critère 1C : disponibilité des VAE |  | Par mois et par point de pourcentage d’écart entre l’indicateur en moyenne mensuelle et le seuil de conformité |  |  | 5 |
| 8.2.2 du PFT | Non-respect du critère 2A : temps de prise en charge depuis un appel téléphonique Non-respect du critère 2B : réponses aux courriers |  | Par mois et par point de pourcentage d’écart entre l’indicateur en moyenne mensuelle et le seuil de conformité |  |  | 3 |
| 8.2.2 du PFT | Non-respect du critère 3A : disponibilité effective des vélos disponibles Non-respect du critère 3B : disponibilité effective d’un vélo dans une vélo-station non vide Non-respect du critère 3C : disponibilité des fonctionnalités de la vélo-station |  | Par mois et par point de pourcentage d’écart entre l’indicateur en moyenne mensuelle et le seuil de conformité |  |  | 5 |
| 8.3 du PFT | Non-respect du critère 3D : propreté des vélos et des vélos-stations |  | Par trimestre et par point de pourcentage d’écart entre l’indicateur en moyenne trimestrielle et le seuil de conformité |  |  | 6 |
| 3.3.1 du PFT | Non accès aux données informatiques |  | par fait constaté et par jour |  |  | 5 |
| 3.3.1 du PFA | Pertes de données |  | par fait constaté |  |  | 6 |
| Pénalités liées à la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 du PFA | Non-respect du volume d’heures d’insertion exigé au bout de 5 ans d’exploitation du service | bilan d’insertion au bout de 5 ans d’exploitation |  | trois fois le SMIC horaire net (en vigueur au moment de la pénalité) par le nombre d'heures d'insertion non réalisées |  |  |
| 4.1.2 du PFA | Non-respect du volume annuel d’heures d'insertion à partir de la 6e année d’exploitation | par bilan annuel d’insertion à partir de la 6e année d’exploitation |  |  |  |  |
| 4.1.3 du PFA | Retard dans la désignation du référent insertion | par jour calendaire de retard |  | 1 |  |  |
| 4.2 du PFA | Non-respect de la clause liée au parc de véhicules | par véhicule et par constat |  | 4 |  |  |
| Autres pénalités |  |  |  |  |  |  |
| PFT - PFA | Retard dans la fourniture de livrable | par jour calendaire de retard et par document |  |  | 2 |  |
| 18 du PFA | Absence à une réunion | par fait constaté |  |  | 2 |  |